## Lapas1
Ugdymo įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo ir tobulinimo planas 2024 m.
Etapai | Žingsniai* | Laikotarpis
|  | 2023m. 12 mėn. | 2024 m. 01 mėn. | 2024 m. 02 mėn. | 2024 m. 03 mėn. | 2024 m. 04 mėn. | 2024 m. 05 mėn. | 2024 m. 06 mėn. | 2024 m. 07 mėn. | 2024 m. 08 mėn. | 2024 m. 09 mėn. | 2024 m. 10 mėn. | 2024 m. 11 mėn. | 2024 m. 12 mėn.
1. Įsivertinimo pradžia | 1. Apsispręskite, kokiu būdu planuosite ir organizuosite įsivertinimą | ////////
| 2. Informuokite apie įsivertinimo procesą | ////////
2. Įsivertinimo procesas | 3. Sudarykite vieną ar kelias įsivertinimo grupes | ////////
| 4. Organizuokite mokymus |  | /////////
| 5. Atlikite įsivertinimą |  | ///////// | ///////// | //////////
| 6. Parenkite įsivertinimo rezultatų ataskaitą |  |  |  | //////////
3. Organizacijos veiklos tobulinimo planas | 7. Parenkite organizacijos veiklos tobulinimo planą
8. Paskleiskite informaciją apie organizacijos veiklos tobulinimo planą
| 9. Įgyvendinkite organizacijos veiklos tobulinimo planą | [5 empty] | ////////// | //////// | ///////// | /////////// | ////////// | /////////
| 9.1. Peržiūrėti metodinių grupių nuostatus. | [5 empty] | //////////
9.2. Įsigyti naujos įrangos inovacijų diegimui (IKT).
| 9.3. Skatinti nepedagoginį personalą įsitraukti į darbo grupių veiklą. |  |  |  | ////////// | [5 empty] | //////////
| 9.4. Plačiau naudoti interneto svetaines, norint pasiekti įvairesnį auditorijos spektrą (parašyti ne mažiau trijų straipsnių apie lopšelio-darželio veiklas). |  |  |  | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// | ////////
| 9.5. Atnaujinti konfidencialios informacijos nustatymo ir konfidencialumo laikymosi tvarką. | [10 empty] | //////////
| 9.6. Atnaujinti asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašą. | [10 empty] | //////////
| 9.7. Rengiant metinį kvalifikacijos planą įtraukti mokymus interesų konfliktų prevencijos, lyčių lygybės, etikos ir kitais klausimais. |  |  |  | //////////
| 9.8. Organizuoti idėjų banko dieną (dalijimasis mokymosi metu išgirsta medžiaga). | [6 empty] | ///////// |  |  |  |  | ////////
| 9.9. Organizuoti darbuotojų pasitenkinimo darbu vertinimą. | [11 empty] | ////////
| 9.10. Įtraukti udytinių tėvus į atnaujinamos IU programos kūrimą. | [11 empty] | ////////// | /////////
| 9.11. Organizuoti atvirų durų dienas būsimiems ugdytinių tėvams. |  |  |  | //////////
| 9.12. Aptariant darbuotojų individualius kvalifikacijos tobulinimo planus, skatinti, kad darbuotojai nusimatytų tobulinti IKT taikymo gebėjimus. |  |  | ////////// | //////////
| 9.13. Įrengti sensorinį kambarį. | [6 empty] | ////////// | ////////// | ////////// | //////////
| 9.14. Atnaujinti lopšelio-darželio laiptines. | [6 empty] | ////////// | ////////// | //////////
| 9.15. Sutvarkyti lopšelio-darželio kiemo takus. | [6 empty] | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// | //////////
| 9.16. Parengti investicinių projektų aprašymus žaidimo aikštelių įrengimui. |  |  |  |  | //////////
| 9.17. Parengti informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašą | [7 empty] | ////////
| 9.18. Atlikti anketinę apklausą apie tėvų pasitikėjimą švietimo įstaiga, pasitenkinimą vykdomomis veiklomis, teikiamos informacijos pasiekiamumą. | [5 empty] | //////////
| 9.19. Įtraukti tėvų atstovus į darbuotojų priėmimo į pareigas atrankos komisijas, mokytojų atestacijos komisiją, darbo grupes. |  | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// | /////////
| 10. Planuokite kitą įsivertinimą | [11 empty] | ///////// | /////////