## Lapas1
PATVIRTINTA
Šiaulių lopšelio-darželio ,,Bitė"
direktoriaus 2025 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V3-70 (1.6.)
Šiaulių lopšelio-darželio ,,Bitė" veiklos kokybės įsivertinimo ir tobulinimo planas 2025 m.
Etapai | Žingsniai*
|  | 2025 m. 01 mėn. | 2025 m. 02 mėn. | 2025 m. 03 mėn. | 2025 m. 04 mėn. | 2025 m. 05 mėn. | 2025 m. 06 mėn. | 2025 m. 07 mėn. | 2025 m. 08 mėn. | 2025 m. 09 mėn. | 2025 m. 10 mėn. | 2025 m. 11 mėn. | 2025 m. 12 mėn. | Vertinimo rodikliai
1. Įsivertinimo pradžia | 1. Apsispręskite, kokiu būdu planuosite ir organizuosite įsivertinimą
2. Informuokite apie įsivertinimo procesą
2. Įsivertinimo procesas | 3. Sudarykite vieną ar kelias įsivertinimo grupes
| 4. Organizuokite mokymus | /////////
| 5. Atlikite įsivertinimą |  | ///////// | //////////
| 6. Parenkite įsivertinimo rezultatų ataskaitą |  |  | //////////
3. Organizacijos veiklos tobulinimo planas | 7. Parenkite organizacijos veiklos tobulinimo planą |  |  | //////////
| 8. Paskleiskite informaciją apie organizacijos veiklos tobulinimo planą |  |  | //////////
| 9. Įgyvendinkite organizacijos veiklos tobulinimo planą |  |  |  | ////////// | ////////// | //////// | ///////// | /////////// | ////////// | /////////
| 9.1. Peržiūrėti Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų metodinių grupių, Įstaigos tarybos nuostatus. |  |  |  |  | ////////// | [7 empty] | Atnaujintų nuostatų skaičius -2.
| 9.2. Plačiau naudoti interneto medijas (informuojant apie lopšelio-darželio veiklas) norint pasiekti įvairesnį auditorijos spektrą. |  |  |  | ////////// | ////////// |  |  | ////////// | ////////// |  |  |  | Publikuoti ir/ar inicijuoti ne mažiau kaip 3 pranešimus apie lopšelio-darželio veiklas.
| 9.3. Atnaujinti konfidencialios informacijos nustatymo ir konfidencialumo laikymosi tvarką. | [5 empty] | ////////// | [6 empty] | Atnaujintų tvarkų skaičius - 1.
| 9.4. Atnaujinti asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašą4 | [6 empty] | ////////// | [5 empty] | Atnaujintų tvarkos aprašų skaičius - 1.
| 9.5. Atnaujinti Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašą. | ////////// | [11 empty] | Atnaujintų tvarkos aprašų skaičius - 1.
| 9.6. Skatinti kuo daugiau darbuotojų įsitraukti į vykdomas apklausas. | [10 empty] | ////////// | ///////// | Darbuotojų, įsitraukusių į vykdomas apklausas, skaičius padidės ne mažiau kaip 5 proc.
| 9.7. Inicijuoti naujus tarptautinius projektus, skatinant modernių ugdymo metodų taikymą. |  |  | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// | ///////// | Parengtų ir įgyvendintų projektų skaičius - 3.
| 9.8. Inicijuoti daugiau veiklų su ugdytinių tėvais, siekiant juos supažindinti su mokytojų grupėse naudojamosis veiksmingomis ugdymo strategijomis. |  |  | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// | ///////// | Bendrų veiklų su tėvais skaičius - 9.
| 9.9. Atnaujinti Decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašą. | [6 empty] | //////// | [5 empty] | Atnaujintų tvarkos aprašų skaičius - 1.
| 9.10. Organizuoti mokymus darbui su DBSIS sistema. |  |  |  | ////////// | [8 empty] | Mokymų skaičius - 1
| 9.11. Įsigyti kompiuterinės įrangos. |  |  |  | //////// | ////////// | [7 empty] | Įsigytos kompiuterinės įrangos skaičius - 10.
| 9.12. Atnaujinti grupėse ir kabinetuose langų žaliuzes. |  |  | ////////// | //////// | [8 empty] | Patalpų, kuriose pakeistos žaliuzės, skaičius - 16.
| 9.13. Pakeisti grupių ir kabinetų duris. | [5 empty] | ////////// | /////// | ////////// |  |  |  |  | Pakeistų durų skaičius - 20.
| 9.14. Atnaujinti ,,Op" grupės ir miegamojo sienų, grindų dangą. | [5 empty] | ///////// | [6 empty] | Suremontuotų grupių skaičius -1.
| 9.15. Parengti informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašą | [5 empty] | //////// | //////// | [5 empty] | Parengtų aprašų skaičius - 1.
| 9.16. Parengti valdymo proceso (strateginis ir metinis veiklos planavimas) aprašą. | [9 empty] | //////// |  |  | Parengtų aprašų skaičius - 1.
| 9.17. Priminti tėvams apie galimybę konsultuotis su ugdymo įstaigos specialistais, pedagogais. |  |  |  |  | ////////// |  |  |  | ////////// |  |  |  | Konsultacijų tėvams skaičius - 20.
| 9.18. Pasivaikščiojimo ir tyrinėjimo takelio įrengimas (Kneipo basų kojų takas). |  |  | ////////// | [9 empty] | Įrengtų ugdomųjų erdvių darželio kieme skaičius - 1.
| 9.19. Organizuoti mokymus apie profesinę etiką, konfliktų valdymą ir pagarbų bendravimą. | [10 empty] | //////// |  | Mokymų skaičius - 1
| 9.20. Organizuoti specialius savanoriškus renginius ir projektus, kuriuose darbuotojai galėtų tiesiogiai prisidėti prie socialinių tikslų |  |  | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// | ///////// | Organizuoti ne mažiau kaip vieną renginį/projektą.
| 10. Planuokite kitą įsivertinimą | [10 empty] | ///////// | /////////